附件3：

第八届"挑战杯"全区大学生课外学术科技作品竞赛

组织实施计划

(草案,提交第八届"挑战杯"全区大学生课外学术科技作品竞赛组委会第一次全体会议审议)

一、基本原则

(一) 主要目的:引导和激励高校学生实事求是、刻苦钻研、勇于创新、多出成果、提高素质、培养学生创新精神和实践能力,并在此基础上促进高校学生课外学术科技活动的蓬勃开展,发现和培养一批在学术科技上有作为,有潜力的优秀人才。

(二) 基本方式:组织学生申报课外自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作三类作品参赛。经专家评审,筛选具有较高学术理论水平,实际应用价值的优秀作品并对作者予以奖励,同时组织优秀作品的展示交流和使用科技成果的转让洽谈,开展学生课外学术科技活动的省际,校际交流,推动学生学术科技成果向现实生产力转化。

(三) 评选方式:以作品的科学性,先进性,现实意义为基本评判标准,根据评审规则,各高校组织协调委员会负责初评,全区评审委员会负责预审和终审并提出获奖名单,作品资格评审委员会负责对被质疑作品参赛资格的评判。参赛的哲学社会科学类作品(含学术论文,调查报告)限定在哲学、社会、经济、法律、教育、管理专业。为使这类作品能更好的结合社会实际,参赛作品一般应在《哲学社会科学类参赛作品指南》范围内选题。

(四) 奖励方法: 全区评审委员会对参赛作品进行复赛预审，预审分本科院校和高职高专院校两类进行，各评出50%左右的参赛作品进入终审决赛。按照《竞赛章程》的有关规定，作品分别按照本专科院校进入终审决赛作品总数一定比例设一、二、三等奖和优秀奖。以作品获奖数为基础，按照《竞赛章程》规定的计分办法，分别以本专科院校为单位计算团体总分并授予“挑战杯”和“优胜杯”。对部分组织参赛组织工作严密、取得优异成绩的高校授予“优秀组织奖”。

团体总分计算方法如下：一等奖作品每件计100分，二等奖作品每件计70分，三等奖作品每件计40分，优秀奖作品每件计20分，通过预审而未通过复赛评审的作品每件计10分。如遇总积分相等，则以获一等奖的个数决定团体总分的名次，依此类推至优秀奖。若奖励等级和个数完全相同，则名次并列。

(五) 名额分配：各参赛高校推荐参加全区竞赛作品的名额按照在校学生规模分配。在校学生数15000人以上高校上报作品不得超过40件，10000—15000人的高校上报作品不得超过30件，10000人以下的高校上报作品不得超过20件。各参赛高校推荐参加全区竞赛的每类作品中，研究生的作品不得超过该类作品总数的1/2，其中博士研究生的作品不得超过该类研究生作品总数的1/2。集体作品按学历最高者区分，每类作品中的集体作品不得超过该类作品总数的1/2。

二、推进步骤

(一)组织发动阶段(2013年3月)

1．召开全区组委会第一次全体会议,讨论通过并下发《“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛章程》、《“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛评审规则》、《第八届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛组织实施计划》等，并将这些文件作为本届竞赛的指导性文件。

2．自治区团委、教育厅、科技厅、科协、学联于2013年3月下达《 开展关于组织开展第八届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛的通知》。

3．各参赛高校在校党委等部门的领导下，于2013年3月上旬成立由校团委等有关部门及学生会、研究生会共同参加的参赛协调小组，并确定本校参赛组织实施计划，在学生中开展充分的宣传发动工作。

(二)预赛初评阶段（2013年3月至4月）

1．各高校按“挑战杯”章程有关规定举办本校的竞赛活动（有条件的最好能先举行院系级“挑战杯竞赛”），并按照名额分配数量要求，择优推出本校参加全区复赛的作品。

2．本阶段各高校须指导学生正确填写《作品申报书》。全区“挑战杯”竞赛通知和作品申报书可到内蒙古共青团网站（www.nmyouth.org.cn）或本届挑战杯专用QQ群共享下载。

3．各高校初评结束后，须向竞赛组委会报送材料如下：作品申报书（后附作品论文）、作品汇总表（请严格按照大赛组委会提供的汇总表进行作品汇总，请不要修改表格样式）、校级竞赛报备表（原则上未进行报备学校的作品不能参与全区“挑战杯”竞赛）。以上三项内容报送前请各高校核实并确保准确无误，所有信息报送后将不予受理任何变更事宜。

2013年5月1日前，将以上材料电子版报送至nmgtzb2013@163.com（本届“挑战杯”专用邮箱）。电子版报送时，每件作品单独建立文件夹，文件夹以作品名称命名。文件夹中应包含作品申报书与正文两个Word文档（内容请严格按照《第八届全区“挑战杯”参赛作品格式统一要求》撰写）。各高校将本校所有报送材料制作成以学校名称命名的压缩包统一发送。

2013年5月6日前，将以上材料纸质版盖章邮出，寄送至承办单位内蒙古工业大学（地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号内蒙古工业大学团委；邮编：010051）。

逾期不报视为自动弃权。

(三)复赛预审阶段（2013年5月）

1．2013年5月上旬，全区组委会办公室根据申报作品类别、数量聘请专家组成评审委员会，并召开评审委员会主任办公会议，制定《评审实施细则》。

2．全区评审委员会对对申报作品分本科院校和高职高专院校两类进行资格和形式审查和复审，各评出50%左右的参赛作品进入终审决赛。

(四)决赛终审阶段（2013年6月）

1．全区组委会于2013年6月1日向各高校下达终审参展通知及作品展览、演示等有关技术性规范要求。

2．各校参赛队到苏州大学报到、布展。

3．举行全国组委会第二次全体会议，通报竞赛筹备情况、作资格及形式审查报告、通过终审日程安排、抽签产生评审委员会委员并组成资格评审委员会。

4．举行参赛作品展览，组织作品转让洽谈活动，聘请律师和公正人员为技术转让各方提供服务。

5．全区评审委员会对参赛作品进行终审，对参展作品作者进行问辩,最后评定作品终审成绩。

6．若竞赛期间接到对作品资格的质疑投诉，则召开资格评审委员会会议，按程序评定该作品的参赛资格。

7．2013年6月20日左右举行终审决赛闭幕式，公布获奖情况，并向获奖单位及个人颁发奖杯、证书。